|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  **Губернатор**  **Тверской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Руденя**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |
|  |  |  |

План

мероприятий Правительства Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних

на период со 2 сентября по 1 октября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1 | Проведение межведомственных совещаний в муниципальных образованиях Тверской области по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области, Минрегион  Тверской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее – ОМСУ Тверской области)  (по согласованию) | Обсуждение вопросов предупреждения детского травматизма и гибели несовершеннолетних, координация деятельности ОМСУ Тверской области, рекомендации руководителям образовательных организаций Тверской области по использованию различных форм работы |
| 2 | Подготовка и передача ОМСУ Тверской области видеороликов по профилактике детского травматизма (в соответствии с тематикой и спикерами, предложенными Минобразования Тверской области, Минздравом  Тверской области, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области  (далее – управление Госавтоинспекции УМВД) | Со 2 по 5 сентября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области, Минрегион  Тверской области, Минобразования Тверской области,  Минздрав  Тверской области, управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию) | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций расположенных на территории Тверской области, широкое распространение информации о профилактике детского травматизма |
| 3 | Разработка единого макета Стенда по безопасности несовершеннолетних для образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области |
| 4 | Установка знаков «Спасибо, что пропустили!» на пешеходных переходах, которые находятся около образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области, ОМСУ  Тверской области  (по согласованию) | Обустройство пешеходных переходов около образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области |
| 1. Информационная кампания | | | | |
| 5 | Трансляция на телеканалах Тверской области профилактических социальных видеороликов (хронометраж – 15 – 30 секунд) по безопасности детей по темам:  1) безопасность на дорогах;  2) опасность выпадения из окон;  3) безопасность на воде;  4) безопасность при обращении с огнем | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области,  Минобразования Тверской области | Широкое информирование обучающихся Тверской области, их родителей (законных представителей) о мерах по обеспечению безопасности детей и предотвращению детского травматизма |
| 6 | Трансляция на радио аудиоролика «Детский травматизм» (о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах, на дорогах, в транспорте, при нахождении у открытых окон, при обращении с огнем)  (хронометраж – 30 секунд) | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области | Широкое информирование обучающихся Тверской области, их родителей (законных представителей) о мерах по обеспечению безопасности детей и предотвращению детского травматизма |
| 7 | Выступления в прямых эфирах на телеканалах на тему предупреждения травматизма:  1) клинических, семейных и детских психологов;  2) врачей-травматологов;  3) представителей управления Госавтоинспекции УМВД;  4) представителей Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – ГУ МЧС);  5) уполномоченного по правам ребенка в Тверской области;  6) представителей Минсемьи Тверской области;  7) представителей Минобразования Тверской области;  8) представителей Минздрава Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области | Закрепление навыков безопасного поведения обучающихся Тверской области |
| 8 | Специальный выпуск полосы в периодических печатных изданиях по теме «Безопасность детей»:  1) Правила безопасности на дорогах, водных объектах, при обращении с огнем, рядом с открытыми окнами.  2) Правила движения по пешеходным переходам «Дорога в школу и дорога домой» | Со 2 по 5 сентября 2024 года;  с 9 по 13 сентября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области | Широкое информирование при помощи печатных средств массовой информации (выпуск полос в 38 муниципальных периодических печатных изданиях) о правилах безопасности |
| 9 | Выход новостных сюжетов и публикаций на телеканалах, в еженедельной общественно-политической газете «Тверские ведомости», в сетевых изданиях и в периодических печатных изданиях со статистикой происшествий и напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области,  ГУРБ  Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию) | Широкое информирование общественности о необходимости соблюдения мер безопасности |
| 10 | Публикация в сетевых изданиях интервью с сотрудниками управления Госавтоинспекции УМВД, представителями ГУ МЧС, врачами, обращений врачей (информирование о последствиях выпадения детей из окон, дорожно-транспортных происшествий, неправильного обращения с огнем, происшествиях с детьми на водных объектах) | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области | Широкое информирование общественности о последствиях нарушений правил безопасности |
| 11 | Подготовка сюжетов по итогам проведения профилактических мероприятий с участием сотрудников управления Госавтоинспекции УМВД (Урок безопасности, акции в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, вручение световозвращающих приспособлений для школьников, рейды «Детское кресло», «Пристегнись» и т. д.) для трансляции на телеканалах Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию) | Популяризация и контроль применения детьми световозвращающих элементов |
| 12 | Размещение социальной рекламы (аудиоролики, листовки) о предупреждении детского травматизма в торговых объектах | С 3 по 10 сентября 2024 года | Минпромторг Тверской области,  ОМСУ  Тверской области  (по согласованию) | Широкое распространение в 300 (трехстах) торговых объектах социальной рекламы |
| 13 | Разработка единообразных, стилизованных макетов по профилактике детского травматизма для изготовления листовок, плакатов, баннеров; изготовление единообразных, стилизованных аудио- и видеороликов, инфографики для размещения в средствах массовой информации Тверской области ( далее – СМИ), в социальных сетях, на электронных табло общественного транспорта | Со 2 по 6 сентября 2024 года | Управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области, управление общественных  связей аппарата Правительства Тверской области | Информирование общественности, обучающихся Тверской области о проблеме и методах профилактики детского травматизма |
| 14 | Размещение видеороликов по профилактике детского травматизма в общественном транспорте общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Верхневолжья» | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минтранс  Тверской области, управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области | Информирование общественности о проблеме и методах профилактики детского травматизма |
| 15 | Популяризация портала детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes) | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  ГУ МЧС (по согласованию), муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Использование информационных технологий в работе по профилактике детского травматизма |
| 16 | Популяризация сайта юных инспекторов движения «юидроссии.рф»: <https://юидроссии.рф/?ysclid=lj4>  8nochey570323144 | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию), муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Использование информационных технологий в работе по профилактике детского травматизма |
| 17 | Размещение на сайте Минсемьи Тверской области и в официальной группе «Вконтакте» «Тверская семья» информации по профилактике детского травматизма (в соответствии с тематикой и спикерами, предложенными Минобразования Тверской области, Минздравом Тверской области, управлением Госавтоинспекции УМВД) | С 3 по 10 сентября 2024 года | Минсемьи  Тверской области | Использование социальных сетей в привлечении родительской общественности к мероприятиям по профилактике детского травматизма (более 31 тысячи человек) |
| 1. Разъяснительная работа с населением | | | | |
| 18 | Организация информационно-разъяснительных мероприятий на предприятиях и в учреждениях с привлечением психологов, сотрудников управления Госавтоинспекции УМВД и ГУ МЧС | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минпромторг Тверской области, ГУ МЧС (по согласованию), управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию) | Привлечение к мероприятиям по профилактике детского травматизма работающих родителей |
| 19 | Проведение профилактической работы с пациентами в ходе амбулаторно-поликлинического приема в детских поликлиниках:  1) Доведение информации о необходимости организации разъяснительной работы до учреждений здравоохранения;  2) Организация разъяснительной работы медицинским персоналом амбулаторно-поликлинических отделений | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минздрав  Тверской области | Обеспечение получения родителями информации по профилактике детского травматизма в ходе амбулаторно-поликлинического приема в детских поликлиниках Тверской области |
| 20 | Проведение дополнительных разъяснительных бесед по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних с опекунами (попечителями), приемными родителями и подопечными несовершеннолетними | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минсоцзащиты Тверской области | Обеспечение получения опекунами (попечителями), приемными родителями и их подопечными информации по профилактике детского травматизма в ходе проведения обследований условий жизни подопечных в соответствии с графиком посещения приемных родителей |
| 21 | Проведение профилактической работы с детьми-сиротами, находящимися на полном государственном обеспечении в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области, с участием наставников по постинтернату и социальных педагогов колледжей | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минсоцзащиты Тверской области,  руководители государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области (по согласованию) | Получение информации по профилактике детского травматизма детьми-сиротами, проходящими обучение в 10 государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области |
| 22 | Проведение межведомственных рейдов в неблагополучные семьи с материалами по профилактике детского травматизма для ознакомления родителей, в том числе с визуализацией трагических происшествий с детьми | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минсемьи  Тверской области,  Минрегион  Тверской области,  Минисоцзащиты Тверской области,  Минобразования Тверской области, ОМСУ  Тверской области  (по согласованию),  ГУ МЧС (по согласованию),  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию) | Обеспечение работы с неблагополучными семьями  по профилактике детского травматизма и предотвращению трагических происшествий с детьми |
| 23 | Проведение профилактической работы в рамках онлайн-программы «Калейдоскоп детства»:  организация разъяснительной работы с несовершеннолетними, находящимися в стационарных отделениях учреждений, подведомственных Минсемьи Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минсемьи  Тверской области | Получение информации по  профилактике  детского травматизма несовершеннолетними |
| 24 | Проведение профилактической работы с детьми, находящимися на полном государственном обеспечении в государственных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в муниципальных образованиях Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минсемьи  Тверской области | Получение информации по  профилактике  детского травматизма несовершеннолетними |
| 25 | Распространение социальной рекламы в чатах родительских комитетов и групп, организованных в социальных сетях, в том числе в мобильных приложениях | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области, Минсемьи  Тверской области | Привлечение родителей (законных представителей)  обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области к работе по профилактике детского травматизма |
| 26 | Проведение урока безопасности в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | 2 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Вовлечение обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области в участие в общерегиональном мероприятии по профилактике детского травматизма |
| 27 | Вручение световозвращающих приспособлений для пешеходов первоклассникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | 2 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Популяризация применения световозвращающих приспособлений (охват мероприятием 13 020 первоклассников Тверской области) |
| 28 | Проведение акций «Я заметен на дороге!» с обучающимися первых классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 по 6 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  Управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Популяризация применения световозвращающих приспособлений (обеспечение участие в акции 434 общеобразовательных организаций Тверской области) |
| 29 | Оформление (обновление) и размещение в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, схем безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – дом» | Со 2 по 6 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Актуализация информации в паспортах дорожной безопасности образовательных организаций, схемах безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – дом»  в 434 общеобразовательных организациях Тверской области |
| 30 | Проведение родительских собраний на тему «Безопасная дорога» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, с участием сотрудников управления Госавтоинспекции УМВД | Со 2 по 6 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Привлечение родителей (законных представителей)  обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области к работе по профилактике детского травматизма на дорогах |
| 31 | Проведение регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 20 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Воспитание законопослушных участников дорожного движения |
| 32 | Размещение материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на официальном сайте государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж транспорта и сервиса» и в официальной группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (плакаты, листовки по безопасности дорожного движения) | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Тверской области государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж транспорта и сервиса» (далее –Центр) (по согласованию) | Привлечение обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж транспорта и сервиса» к мероприятиям по профилактике детского травматизма (около 1 500 человек) |
| 33 | Проведение уроков «Травматизм и меры оказания первой помощи» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С 16 по 21 сентября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр (по согласованию) | Доведение информации о мерах оказания первой помощи до обучающихся 8 образовательных организаций города Твери и Тверской области (по заявкам организаций) |
| 34 | Проведение акций «Переходи дорогу правильно!», «Безопасность при использовании средств индивидуальной мобильности» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С 23 по 27 сентября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр (по согласованию) | Доведение информации по обеспечению безопасности на дорогах до обучающихся 8 образовательных организаций города Твери и Тверской области (по заявкам организаций) |
| 35 | Проведение уроков «Правила безопасного поведения на дороге» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С 25 по 27 сентября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр (по согласованию) | Доведение информации по обеспечению безопасности на дорогах до обучающихся 8 образовательных организаций города Твери и Тверской области (по заявкам организаций) |
| 36 | Проведение классных часов на тему «Опасность на дороге» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С 23 по 27 сентября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр (по согласованию) | Доведение информации по обеспечению безопасности на дорогах до обучающихся 8 образовательных организаций города Твери и Тверской области (по заявкам организаций) |
| 37 | Проведение викторин по правилам дорожного движения «Да-нет-ка» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С 9 по 14 сентября 2024 года | Минтранс Тверской области, Центр (по согласованию) | Доведение информации по обеспечению безопасности на дорогах до обучающихся 8 образовательных организаций города Твери и Тверской области (по заявкам организаций) |
| 38 | Проведение профилактического мероприятия «Неделя безопасности дорожного движения» в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | С16 по 20 сентября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Вовлечение обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области в участие в общерегиональном мероприятии по профилактике детского травматизма |
| 39 | Проведение профилактических рейдов «Детское автокресло» вблизи дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Выявление нарушений правил перевозки детей личным автотранспортом родителей (законных представителей) |
| 40 | Проведение профилактического мероприятия «Пристегнись» с обучающимися образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Доведение информации о правилах перевозки детей личным автотранспортом до обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области |
| 41 | Проведение профилактического мероприятия «Родительский патруль» вблизи образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Доведение информации о правилах дорожного движения до обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области |
| 42 | Проведение профилактических мероприятий по изучению правил дорожного движения с использование мобильных автогородков в образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальные органы управления образованием Тверской области  (по согласованию) | Доведение информации о правилах дорожного движения до обучающихся 434 общеобразовательных организаций Тверской области |
| 43 | Проведение профилактических мероприятий по изучению правил дорожного движения на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей молодежи» г. Твери с использованием игрового комплекса «Автогородок» | Со 2 сентября по 1 октября 2024 года | Минобразования Тверской области,  управление Госавтоинспекции УМВД  (по согласованию),  муниципальный орган управления образованием города Твери  (по согласованию) | Доведение информации о правилах дорожного движения до обучающихся 54 общеобразовательных организаций города Твери |